## Krycí list
KRYCÍ LIST INVESTIČNÍ AKCE
Název investiční akce:
1. | Číslo investiční akce:
2. | Datum schválení NIO:
3. | Velikost akce (malá/velká)
4. | Vedoucí projektu: | jméno |  | útvar/funkce
5. | Projektový tým: | jméno |  | útvar/funkce
6. | Řídící výbor: | jméno |  | útvar/funkce
jméno/funkce
7. | Stavební povolení (ANO/NE)
8. | Výběr zhotovitele:
Závěrečná zpráva OCN/č.:
Průzkum trhu, ze dne:
| Rámcová smlouva (č.íslo): |  |  | ze dne:
| Číslo SoD: |  |  | ze dne:
| Číslo objednávky: |  |  | ze dne:
9. | Termíny dle SoD, obj. | Zahájení: |  | Dokončení:
10. | Předání pracoviště (dne):
11. | Stanovení periodik kontr.dnů:
12. | BOZP
| Bezpečnostní technik skladu (BTS) | jméno/sklad
| Koordinátor BOZP | ANO (jméno, firma)/NE
| Plán BOZP | ANO/NE
| Oznámení na OIP | ANO/NE
12. | Stanovení pravomocí účastníků inv.akce - kde (SoD, Stav.deník, zápis o předání pracoviště)
13. | Odborný technický dozor - externí/interní - jméno
14. | Jmenování denního koordinátora práce ANO/NE (jméno)
15. | Jmenování přejímací komise (protokol) - ANO/NE
16. | Protokol o schválení PD - ANO/NE
16. | Řízení změn dle IMS (v NIO) - plnění podmínek (A/N)
17. | Majetkopr. vypořádání (předání pozemků) ANO/NE
18. | Doklady a úkony, které jsou součástí investiční akce |  | ANO/NE
Harmonogram prací
Schválený technologický postup
Soupis rizik zhotovitele
Seznámení s riziky objednatele
Protokol o schválení PD
Zavedení stavebního/montážního deníku
Povolení k práci objednatele
Kontrola a odsouhlasování průběhu prací - stavební deník (SD). Podmínky stanovit při zavedení SD.
Vedení kontrolních dnů dle stanovených periodik
Pořizování zápisů z kontrolních dnů (samostatně, nebo ve stavebním deníku)
Měsíční reporting inv.akce - VORI (sdílená složka)
Pořizování fotodokumentace
Předkládání a změnových listů a změnových řízení
Organizace přejímek
Protokol o předání a převzetí díla vč. dokladové části (po dokončení)
Akceptační protokol (převzetí díla žadatelem)
Odsouhlasení fakturace
Vrácení pozemků majitelům (protokolárně) - mimo areály skladů (produktovody)
Kolaudace díla (pokud je vyžadována)
Zavedení dokončeného díla (zařízení) do majetku
| V …………………………. |  | dne :
.........................